# 《软件项目管理》实验四 Sprint 3 执行与项目收尾（4学时）——16组_Sprint3分工规划

项目背景：爱教学（教学质量全链路数字化管理平台）· 背景 B

本文件按实验四指导书“（四）实验过程记录”表 1—表 9 格式编写，承接实验一用户故事地图、实验二 Sprint 1 与实验三 Sprint 2 增量。

本轮 DRI：刘润七（第 4 位轮值，兼任 PO / Scrum Master / 发布总负责人）

团队成员：余润东、杨继鑫、刘鹏杰、刘润七。

## 〇、本轮已确认的范围与口径

| 事项 | 决定 |
| --- | --- |
| JDK 口径 | 统一以 JDK 17 为发布/演示基线，与 GitHub Actions 的 Temurin 17 一致；本机如未安装 JDK 17，先安装后再执行发布验证。 |
| Sprint 3 产品增量 | 只做 US-11「排课统筹总览（只读）」，即原故事地图中的 US-DEAN-05；不做冲突检测、不改表结构。 |
| 冲突检测 | 明确列为顺延/带债，写入发布边界与 TD-01，不在本轮实现。 |
| 发布边界 | 只有同时满足“全量回归通过 + 真实 MySQL 冒烟通过 + 端到端旅程走通 + 文档齐备 + 验收签字”的功能，才计入“已发布”；否则只能算“演示过”或“顺延”。 |
| 技术债 | TD-01 降级/带债；TD-02 降级+带债；TD-03 带债但发布前必须补真实冒烟日志；TD-04 清偿；TD-05 带债。详见附 4。 |
| 本机数据库口令 | 团队默认仍为 123456。个别成员本机口令不同，属于本地环境例外，不写入仓库、不修改 `application.yml`，启动时用环境变量注入。 |
| 当前基线 | main@10c616f；108 个后端测试通过；56 项真实 MySQL 冒烟通过；16 张表、覆盖率 16/24=66.7%（2026-10-18 实测）。 |

## 表1 团队成员与本轮 DRI 登记表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号/队名 | 16 组 |
| 项目背景（爱管理/爱教学） | 爱教学 |
| 本轮 DRI（第 4 位轮值） | 刘润七／20246162／本轮兼任角色：PO、Scrum Master、发布总负责人 |
| 成员1（前 DRI，第 1 轮） | 余润东／20246136／本轮分工：产品与范围、端到端旅程、Release Notes/用户手册审定、Sprint 评审纪要 |
| 成员2（前 DRI，第 2 轮） | 杨继鑫／20245875／本轮分工：技术与架构、JDK/构建/CI 基线、US-11 排课总览、技术债台账、代码审查、Release Tag 技术检查 |
| 成员3（前 DRI，第 3 轮） | 刘鹏杰／20246129／本轮分工：质量与集成、全量回归与冒烟、权限/异常旅程、发布门禁证据、项目总复盘数据 |
| 成员4（本轮 DRI） | 刘润七／20246162／本轮分工：Sprint 3 计划会/评审/总复盘主持、发布范围与边界、Release Checklist 终检与签字、AI 记录与证据链、DRI 寄语 |
| 本轮启用的 AI 智能体 | 编码：DeepSeek 测试/回归：豆包 代码审查：ChatGPT 发布/质量门禁：Kimi（不可用时由豆包以独立角色会话替代并单独记录） 文档：新增文档智能体（Release Notes/用户手册初稿） |

DRI 轮值顺序（承接实验一、二、三）：第 1 轮：余润东 → 第 2 轮：杨继鑫 → 第 3 轮：刘鹏杰 → 第 4 轮：刘润七（本轮）。

## 表2 Sprint 3 基础信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Sprint 编号 | Sprint 3（收官） |
| Sprint 目标（一句话，含发布就绪内涵） | 在 Sprint 1、Sprint 2 累积基线上完成只读排课总览，并把三个 Sprint 增量集成为一个端到端可运行、全量回归通过、有证据、有文档、可诚实交付的发布就绪产品。 |
| Sprint 起止时间 | 第＿周第＿天 ＿:＿ — ＿:＿（教学模拟，约 180 分钟；以课表为准） |
| 故事来源 | 实验一地图 Sprint 3 切片；前两轮顺延故事：排课统筹（降级为只读总览）；冲突检测、整改跟踪、导出中心、评教多教师趋势对比明确顺延 |
| 发布就绪 DoD | ① 三个 Sprint 增量全量集成，整体可构建运行；② 全量回归通过（108 个自动化用例）；③ 端到端主旅程 + 权限/异常旅程走通；④ 关键技术债已清偿或登记“可接受 + 偿还计划”；⑤ 部署/演示环境可稳定复现；⑥ Release Notes、用户手册、README 与实际功能一致；⑦ CI/本地等价流水线通过；⑧ 12 项 Release Checklist 逐项人工确认 |
| Sprint1/2 速率 与 本轮计划容量 | Sprint 1：6 条 Must / 81 用例 / 56 冒烟；Sprint 2：4 条故事 + T-01 / 108 用例；本轮：1 条产品增量 + 5 个发布任务包，净估算约 160 人·分钟，容量 200 人·分钟，缓冲 40 人·分钟 |
| 本轮速率（实际达成） | ＿＿条故事达发布就绪 DoD（评审会后填写） |
| 入选／完成（发布）／未完成故事数 | 1 + 5 个任务包 ／ ＿＿ ／ ＿＿ |
| 上轮结转技术债 / 本轮清偿 / 带债发布 | 5 项（TD-01—TD-05）／ 1 项（TD-04）／ 4 项（TD-01/02/03/05，均需登记理由与偿还计划） |

累积增量口径：Sprint 3 交付 = Sprint 1 既有增量 + Sprint 2 四条故事 + US-11 排课总览 + 发布工程与收尾资产。评审时先演示本轮增量，再按端到端旅程演示完整产品。

## 表3 Sprint 3 计划会会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 时间：＿＿／地点：信息 A407（以课表为准） |
| 参会人员 | 刘润七、余润东、杨继鑫、刘鹏杰；列席 AI 智能体：DeepSeek（编码）、豆包（测试/回归）、ChatGPT（代码审查）、Kimi（发布/质量门禁）、文档智能体 |
| 主持人（DRI/PO） | 刘润七 |
| 前两轮速率回顾与本轮容量假设 | Sprint 1：6 条 Must、81 用例、56 冒烟；Sprint 2：4 条故事 + T-01、108 用例、CI/本地等价流水线。本轮主动收敛为“1 条只读增量 + 5 个发布任务包”，净估算 160 人·分钟，容量 200 人·分钟，保留 40 分钟缓冲，优先保证发布门槛。 |
| Sprint 目标（含发布就绪） | 完成只读排课总览；把三个 Sprint 增量集成为可构建、可回归、可演示、有文档、有证据的发布就绪产品；诚实声明发布边界。 |
| 入选故事清单（编号、标题、优先级，含顺延故事） | US-11 排课统筹总览（只读，Must）；T-02 发布基线/CI 证据（DoD 必需）；T-03 端到端旅程与权限旅程（DoD 必需）；T-04 Release Notes/用户手册/README（DoD 必需）；T-05 技术债处置与总台账（DoD 必需）；T-06 Release Checklist/证据归档/Tag（DoD 必需）。顺延：冲突检测、整改跟踪、统一导出中心、评教多教师趋势对比。 |
| 识别的端到端集成点、依赖与发布风险 | 集成点：登录/权限—工作台—业务页；课程—开课—教师—资源—备课；评教—工作台—导出；听评课—覆盖率—待办；排课总览—开课数据；CI—测试—冒烟。风险：JDK/数据库环境不一致、发布边界夸大、证据缺失、只读总览被误认为冲突检测、DRI 过载、时间超限。 |
| 任务拆解（含 E2E/技术债/发布/文档） | US-11：后端只读查询/复用开课接口 + 前端总览页 + 筛选/空态 + 回归；T-02：JDK 17 基线、108 测试日志、CI 运行日志；T-03：主旅程 + 权限/异常旅程脚本与证据；T-04：Release Notes、用户手册、README/品牌文案；T-05：TD-01—TD-05 处置与台账；T-06：12 项检查清单、签字、Release Tag、资产归档。 |
| 发布就绪 DoD | 见表 2 与表 8；未达到发布就绪 DoD 的功能不计入发布范围。 |
| 前两轮改进措施最终落实安排（措施＋责任人＋方式） | ①数据字典与权限矩阵随代码同步｜杨继鑫｜接口变更同提交更新 docs/API契约.md 与 database/数据字典.md；②接口契约先行｜余润东｜US-11 先写契约再写码；③开发全程同步取证｜刘润七｜docs/evidence/sprint3/ 每 15 分钟核对；④CI 门禁前移｜杨继鑫｜分支 push 即跑 CI/本地等价流水线；⑤集成点—回归用例映射｜刘鹏杰｜计划会产出并在回归时逐项勾选；⑥AI 记录闭会前双人核对｜刘润七/刘鹏杰｜表 5 实时追加、闭会签字。 |
| 技术债清偿安排（债务＋决定＋责任人） | TD-01 降级为只读总览、冲突检测带债（杨继鑫）；TD-02 降级+带债（余润东）；TD-03 带债但补真实冒烟日志（刘鹏杰）；TD-04 清偿（杨继鑫）；TD-05 带债（杨继鑫）。详见附 4。 |
| 分工与认领 | 刘润七：发布总负责、三会主持、清单签字、AI 记录、Tag；杨继鑫：US-11、T-02、T-05、代码审查；余润东：T-03 主旅程、T-04 文档、验收；刘鹏杰：T-03 权限旅程、全量回归、T-06 证据。 |
| 行动项（事项＋责任人＋时限） | 1. 确认 JDK 17 与数据库可用｜杨继鑫｜0—10 min；2. 冻结 US-11 只读范围与发布边界｜刘润七/余润东｜10—25 min；3. 写 US-11 契约与验收标准｜余润东｜25—35 min；4. 建分支并开始 AI 记录｜全员/刘润七｜35—40 min；5. 开发 US-11 + 技术债处置｜杨继鑫｜50—90 min；6. 全量回归 + 冒烟 + E2E｜刘鹏杰/余润东｜90—115 min；7. 文档与检查清单｜余润东/刘润七｜115—140 min；8. 评审、总复盘、Tag｜全员｜140—180 min。 |
| 遗留问题 | 1. 冲突检测、整改跟踪、导出中心、教师趋势对比顺延；2. 本机 JDK 17 尚未安装，需在发布验证前完成；3. 个别成员本机数据库口令为例外，不写入仓库；4. 真实 MySQL 冒烟的 56 项日志需归档为发布证据；5. 发布边界需在评审会由 PO 逐条确认。 |

## 表4 Sprint 待办列表

| 编号 | 故事/任务标题 | 优先级 | 验收标准 | 拆解任务（含 E2E/技术债/发布/文档） | 负责人 | 估算工作量（分钟） | 实际工作量 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | 排课统筹总览（只读；原 US-DEAN-05） | Must | ①按学期/教师/班级查看开课总览；②展示课程、教师、班级、schedule_info 原文；③支持筛选与空态；④不写入、不校验冲突、不改表；⑤不影响既有开课/课程/教师接口与回归 | 复用/新增只读查询；前端总览页与路由；筛选/空态；权限码与数据范围；回归用例；与课程/开课页联动 | 杨继鑫 | 40 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-02 | 发布基线与 CI 证据 | DoD 必需 | ①JDK 17 下全量构建通过；②108 个测试全绿并归档日志；③CI/本地等价流水线通过并归档；④README/脚本的构建前提与实际一致 | 固定 JDK 17；执行构建与测试；CI 运行/本地等价日志；核对 README 命令；技术债登记 | 杨继鑫 | 20 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-03 | 端到端主旅程与权限/异常旅程 | DoD 必需 | ①主旅程从登录到价值达成可复现；②越权 403、异常提示正确；③有脚本/截图/录屏证据；④覆盖教师/主任/督导关键角色 | 定义主旅程；执行/录制；权限与异常用例；证据归档；缺陷登记 | 余润东（主旅程）/刘鹏杰（权限） | 30 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-04 | 发布文档与用户手册 | DoD 必需 | ①Release Notes 与实际功能一致，无未实现功能；②用户手册可指导他人登录/使用主旅程；③README 更新到 Sprint 3；④前端品牌文案去除 Sprint 1 | 文档智能体起草；团队逐条审定；更新 README/前端文案；版本号与 Release Tag 对齐 | 余润东/刘润七 | 25 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-05 | 技术债处置与总台账 | DoD 必需 | ①TD-01—TD-05 逐项有“清偿/降级/带债发布”决定；②带债项有理由、影响、偿还计划、责任人；③影响正确性/安全性的债不被无说明带病发布 | 逐项评审；登记台账；同步发布边界；更新技术债表 | 杨继鑫（各 owner 配合） | 15 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-06 | Release Checklist、证据归档与 Tag | DoD 必需 | ①12 项检查清单逐项人工确认并签字；②发布证据齐全；③Release Tag 打在通过检查的提交上；④资产归档完整 | 清单核对；证据目录；Tag；归档；交付物检查 | 刘润七/刘鹏杰 | 20 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |
| T-07 | 项目级度量与复盘数据 | DoD 必需 | ①三轮速率趋势；②累计燃起图；③技术债总台账；④改进措施闭环数据 | 汇总数据；生成图表；写入表 7/表 9 | 刘鹏杰 | 10 | ＿＿ | □发布 □完成未发布 □未完成 |

估算合计：40 + 20 + 30 + 25 + 15 + 20 + 10 = 160 人·分钟；本轮编码/收尾窗口 50 分钟 × 4 人 = 200 人·分钟，缓冲 40 人·分钟。

### 表4-1 Sprint 3 开发任务分工明细表

| 成员 | 本轮角色 | 主责故事/交付物 | 承担的 AI 智能体协作 | 关键协作对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘润七 | DRI／PO／Scrum Master／发布总负责人 | US-11 验收；Sprint 3 计划会/评审/总复盘主持；发布范围与边界；Release Checklist 终检与签字；AI 记录与证据链；Release Tag；DRI 寄语 | 发布/质量门禁智能体（Kimi）核对清单；文档智能体审定 Release Notes；统筹全部 AI 记录 | 全体；与杨继鑫共同完成发布构建与 Tag |
| 杨继鑫 | 技术与架构／代码合入责任人 | US-11 只读排课总览；T-02 发布基线与 CI 证据；T-05 技术债台账；代码审查；Release Tag 技术检查 | 编码智能体（DeepSeek）实现只读总览；代码审查智能体（ChatGPT）审查 diff 与跨模块影响 | 与余润东核对开课字段口径；与刘鹏杰核对回归 |
| 余润东 | 产品与范围／验收 | T-03 主旅程；T-04 Release Notes/用户手册；验收标准；产品愿景兑现说明；Sprint 评审纪要 | 文档智能体生成初稿；代码审查智能体审查统计/权限口径 | 与杨继鑫核对 US-11 契约；与刘鹏杰核对权限旅程 |
| 刘鹏杰 | 质量与集成／发布门禁 | T-03 权限/异常旅程；全量回归与 56 项冒烟；T-06 证据汇总；T-07 复盘数据；Sprint 回顾纪要 | 测试/回归智能体（豆包）补回归；发布/质量门禁智能体汇总证据 | 与杨继鑫核对构建；与余润东核对验收标准 |

分工原则：DRI 对“是否发布”负最终责任，但不替代模块 owner 做代码审查；每条 Must 故事/任务包有唯一 owner；发布证据必须由人确认，AI 只准备证据；集成与回归任务写入每个任务包，不单独甩给测试。

## 表5 AI 互动原始记录表

| 序号 | 时间 | AI 智能体角色 | 任务场景 | 人类输入（提示词/任务描述摘要） | AI 输出要点 | 团队处置（采纳/修改/否决）及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | US-11 排课统筹总览（只读） | 现有 offering 字段、只读/不改表/不做冲突检测的边界、筛选与空态要求 | ＿＿ | ＿＿ |
| 2 | ＿＿ | 测试/回归智能体（豆包） | 全量回归 + 只读总览用例 | 108 用例基线、权限/数据范围、回归矩阵 | ＿＿ | ＿＿ |
| 3 | ＿＿ | 代码审查智能体（ChatGPT） | US-11 diff 与发布阻断缺陷审查 | diff、验收标准、权限矩阵、发布 DoD | ＿＿ | ＿＿ |
| 4 | ＿＿ | 发布/质量门禁智能体（Kimi） | 12 项 Release Checklist 证据核对 | 清单、日志、截图、技术债台账 | ＿＿ | ＿＿ |
| 5 | ＿＿ | 文档智能体 | Release Notes/用户手册初稿 | 实际功能清单、演示账号、已知限制、发布边界 | ＿＿ | ＿＿ |
| 6 | ＿＿ | 编码/测试智能体 | 按审查意见修复并复测 | 审查意见、失败用例 | ＿＿ | ＿＿ |
| … | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |

填写纪律：只允许追加，不得改写历史行；每条含时间戳、智能体角色、任务场景、人类输入摘要、AI 输出要点、团队处置及理由。由刘润七每 15 分钟同步核对，闭会前 DRI 确认完整、可追溯，严禁事后补造。

## 表6 Sprint 评审暨成果展演会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | ＿＿／信息 A407（以课表为准） |
| 参会人员（含列席教师/干系人/观摩组） | 刘润七、余润东、杨继鑫、刘鹏杰；列席：任课教师、其他组观摩员 |
| 主持人（DRI/PO） | 刘润七 |
| Sprint 目标回顾 | 完成只读排课总览；三个 Sprint 增量集成到发布就绪；诚实声明发布边界 |
| 端到端核心用户旅程演示（主旅程＋异常/权限旅程） | 主旅程：＿＿（建议主任或教师链路）；异常/权限旅程：＿＿（教师越权 403、异常提示） |
| 对照产品愿景的价值兑现说明 | 对照“让教学质量持续可测”：已兑现＿＿；未兑现＿＿；原因＿＿ |
| 已发布范围（故事编号、是否达发布就绪 DoD） | Sprint 1：US-01—US-06；Sprint 2：US-07—US-10、T-01；Sprint 3：US-11、T-02—T-07。逐条勾选：□发布 □完成未发布 □未完成 |
| 发布边界诚实声明：顺延/未完成故事及原因 | 顺延：排课冲突检测（数据模型/规则/测试成本高）、听评课整改跟踪（无数据模型）、统一导出中心、评教多教师趋势对比；原因与后续计划见附 3。 |
| 已知限制与结转技术债 | 只读排课总览不做冲突校验；评教趋势实时聚合；冒烟依赖本地 MySQL；API 契约手工维护；详见附 4。 |
| 未来演进展望（进阶 2/进阶 3） | 结构化排课与冲突检测；整改跟踪闭环；统一导出中心；OpenAPI；汇总表/性能优化。 |
| 全量回归与端到端测试结果（证据） | 108 个自动化用例：＿＿；56 项真实 MySQL 冒烟：＿＿；主旅程/权限旅程：＿＿；证据路径：docs/evidence/sprint3/ |
| 产品演示摘要（截图/录屏/Release Tag） | ＿＿（截图/录屏路径、Release Tag：＿＿） |
| 干系人反馈与产品待办列表后续方向 | ＿＿ |
| 行动项（事项＋责任人＋时限） | ＿＿ |

## 表7 项目总复盘会议纪要（含三轮改进措施闭环追踪）

### 7.1 Sprint 3 复盘

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | ＿＿／信息 A407 |
| 参会人员 | 刘润七、余润东、杨继鑫、刘鹏杰 |
| 主持人（DRI/Scrum Master） | 刘润七 |
| Sprint 3：继续（Keep） | 契约先行；发布门槛前置；15 分钟检查点；关键路径双人复核；证据实时归档 |
| Sprint 3：停止（Stop） | 边写代码边改口径；把演示当发布；最后才补证据；用本机环境结果替代发布基线 |
| Sprint 3：开始（Start） | 每项发布检查清单都有唯一证据路径与确认人；JDK/数据库环境固定；发布边界先写后演示；文档与代码同提交 |

### 7.2 三轮改进措施闭环追踪

| 措施（提出轮次） | Sprint 2 落实情况 | Sprint 3 最终状态 | 是否沉淀为团队习惯／终止及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固化数据字典与权限矩阵（Sprint 1） | 部分落实：契约与数据字典已更新，但仍有前端/接口口径漂移 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |
| 接口契约先行（Sprint 1） | 已落实：Sprint 2 先冻结 API v2 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |
| 开发全程同步取证（Sprint 1） | 部分落实：有证据目录，但 US-08/US-10 与 review 截图缺失 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |
| CI 门禁前移（Sprint 2） | 已落实：workflow 已建；但无运行日志、未跑冒烟 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |
| 集成点—回归用例映射（Sprint 2） | 已落实：R-01—R-15 回归矩阵 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |
| AI 记录与证据闭会前双人核对（Sprint 2） | 部分落实：记录模板存在，正式记录仍需补 | □成习惯 □部分 □终止 | ＿＿ |

### 7.3 项目级纵向复盘

| 复盘项 | 结论 |
| --- | --- |
| 三个 Sprint 速率趋势与可预测性变化 | ＿＿（Sprint 1：6 条 Must；Sprint 2：4 条 + T-01；Sprint 3：1 条 + 5 个发布任务包） |
| 累计交付（燃起图）与范围变化 | ＿＿（累计故事数、范围收敛/顺延、发布边界变化） |
| 技术债产生、清偿与结转得失 | ＿＿（TD-01—TD-05 处置与理由） |
| 人机协同能力（驭智能力）三轮演进 | ＿＿（从单模块生成 → 跨模块集成 → 发布门禁/文档协同） |
| AI 在发布/文档环节的贡献与边界 | ＿＿（AI 准备证据、起草文档；是否发布、是否带债发布由人判断） |
| 沉淀的可带走过程资产（清单/提示词库/踩坑记录） | ＿＿（Release Checklist、提示词库、环境踩坑记录、回归矩阵） |
| 若再做一次，最想改变的一件事 | ＿＿ |

## 表8 发布就绪检查清单（Release Checklist）

逐项由人工确认并签字；不通过项不得计入发布范围。

| 序号 | 检查项 | 标准 | 结果 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全量集成构建 | 三个 Sprint 增量集成，整体可构建运行（JDK 17） | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 2 | 全量回归测试 | 覆盖三个 Sprint 的回归用例全部通过（108 个） | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 3 | 端到端主旅程 | 核心用户旅程从入口到价值达成走通 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 4 | 端到端异常/权限旅程 | 越权拦截、异常提示等关键负向路径正确 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 5 | 关键技术债清偿 | 影响正确性/安全性的债务已清偿 | □通过 □不通过 □不涉及 | ＿＿ |
| 6 | 结转技术债 | 剩余债务可接受，已登记理由与偿还计划 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 7 | 部署/演示环境 | 环境稳定，演示可干净复现 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 8 | CI 流水线 | （如已搭建）构建与测试通过 | □通过 □不通过 □不涉及 | ＿＿ |
| 9 | 发布说明 | Release Notes 与实际功能一致，无未实现功能 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 10 | 用户文档 | README/用户手册可指导他人运行使用 | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 11 | 演示数据/账户 | 演示账户、数据准备就绪（6 个账号、16 张表、覆盖率 66.7%） | □通过 □不通过 | ＿＿ |
| 12 | 代码与资产归档 | Release Tag、过程资产归档完整 | □通过 □不通过 | ＿＿ |

## 表9 “4+n”团队项目级自评报告（模板）

项目概况：一句话说明 Sprint 3 目标与最终发布产品；本轮 DRI：刘润七。

### 9.1 Sprint 3 五维自评

| 维度 | 自评要点 | 等级（优/良/中/待改进） | 主要证据 | 不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | US-11 只读排课总览 + 5 个发布任务包；冲突检测等明确顺延；发布边界诚实 | ＿＿ | 表 2/3/4、发布边界声明 | ＿＿ |
| 进度 | 160 人·分钟计划容量，40 分钟缓冲；三轮速率趋势 | ＿＿ | 表 4、燃尽图、检查点记录 | ＿＿ |
| 团队与 AI | 第 4 任 DRI 轮值；发布/门禁/文档智能体参与；人对发布决策把关 | ＿＿ | 表 1、表 5、检查清单签字 | ＿＿ |
| 质量 | 发布就绪 DoD 逐项达成；108 测试 + 56 冒烟 + E2E；技术债处置合理 | ＿＿ | 测试/冒烟日志、E2E 证据、技术债台账 | ＿＿ |
| 风险 | 环境、集成、进度、发布边界、AI 风险及应对 | ＿＿ | 风险登记表、检查点记录 | ＿＿ |

### 9.2 项目全过程 AI 专项评估（纵向对比）

1. AI 在三个 Sprint 的计划、编码、测试/回归、审查、发布/文档各环节表现如何？逐轮对比，团队的 AI 使用方式发生了什么变化？

2. 三轮下来，AI 从“工具”变成了什么？哪些环节 AI 越来越能独立、哪些环节始终离不开人？

3. 三轮中 AI 带来的风险如何演变（从低级错误到更隐蔽的集成/发布级问题）？团队验证能力是否同步成长？

4. 用一句话概括团队最终的“人机分工原则”，并对比实验一最初的设想，说明“驭智能力”成长在哪里。

### 9.3 项目成长反思

对照实验一确立的产品愿景与三阶进化路线，团队最终交付了什么、遗憾是什么、若再做一次会改变什么？

### 9.4 自我涅槃评估（每位成员独立填写，不得由 AI 代笔）

| 成员 | ①我观察到、提出过的有价值问题 | ②我对产品价值与创新理解的变化 | ③我驾驭 M+N/AI 的能力成长与不可替代处 | ④我的“涅槃宣言”（一句话） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余润东 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 杨继鑫 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 刘鹏杰 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 刘润七（本轮 DRI） | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |

## 附1 180 分钟执行时间表

| 时间 | 环节 | 主要动作 | 产出/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—10 min | Sprint 准备 | 确认 DRI 就任；确认 JDK 17、数据库、Sprint 2 基线可运行；核对技术债与改进措施 | 基线可用；阻塞项清单 |
| 10—40 min | Sprint 3 计划会 | 冻结 US-11 只读范围、发布边界、技术债处置、回归/证据/文档任务 | 表 2/3/4 完成；API 契约增量冻结 |
| 40—50 min | 每日站会（教学简化版） | 每人三问：完成什么、计划什么、有无发布阻塞 | 障碍清单；任务认领 |
| 50—55 min | 分支创建与记录 | 创建 feature 分支；开始表 5 实时记录 | 分支清单；AI 记录首行 |
| 55—90 min | 人机协同开发与技术债处置 | US-11 只读总览；TD-04 收尾；人工审查 diff；15 分钟检查点 | 代码与测试；AI 记录持续追加 |
| 90—115 min | 全量集成、回归、冒烟、E2E | JDK 17 全量构建；108 测试；56 冒烟；主旅程/权限旅程 | 回归/冒烟/E2E 证据 |
| 115—140 min | 发布文档与检查清单 | Release Notes、用户手册、README；12 项清单逐项确认 | 文档齐备；清单签字 |
| 140—165 min | 评审与项目总复盘 | 端到端演示；发布边界声明；Keep/Stop/Start；三轮改进闭环 | 表 6、表 7 |
| 165—180 min | 归档与 Release Tag | 表 9 自评；资产归档；Tag；8 项交付物检查 | 交付物齐备；Tag 完成 |

15 分钟检查点：65 min 检查 US-11 是否可运行；80 min 检查测试与 diff 审查；90 min 代码冻结；115 min 检查回归/冒烟/E2E；140 min 检查清单与文档；165 min 检查 Tag 与交付物。

## 附2 发布边界声明（本轮建议）

| 范围 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 已发布 | Sprint 1：US-01—US-06；Sprint 2：US-07—US-10、T-01；Sprint 3：US-11 只读排课总览、T-02—T-07（达到发布就绪 DoD 时） | 108 测试 + 56 冒烟 + E2E + 文档 + 验收签字 |
| 演示过但未发布 | 仅完成界面演示、未纳入回归/文档的功能；临时手工数据演示 | 不计入 Release Notes 的“已发布”范围 |
| 顺延/未开始 | 排课冲突检测；听评课整改跟踪；统一导出中心；评教多教师趋势对比；OpenAPI；Docker/Testcontainers | 写入评审表 6 与项目待办，作为进阶 2/3 |

原则：宁可诚实说“没做”，不把演示当发布。 未实现功能不得写入 Release Notes。

## 附3 顺延项与后续演进

| 编号 | 顺延项 | 原因 | 后续计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 排课冲突检测 | 需要结构化时间片/教室/教师可用性模型、规则、种子数据与测试；180 分钟内容易挤占发布门槛 | 进阶 2：先建排课数据模型，再做冲突规则与校验 |
| D-02 | 听评课整改跟踪 | 无整改记录/责任人/期限/复核数据模型 | 进阶 2：补整改实体与状态机 |
| D-03 | 统一导出中心 | 当前各页导出已可用，统一中心属于体验整合 | 进阶 2/3：抽公共导出服务 |
| D-04 | 评教多教师趋势对比 | 现有教师汇总表/均分图已覆盖基本分析 | 进阶 2：增加多教师序列对比 |
| D-05 | OpenAPI/契约自动生成 | 时间风险；手工契约当前可用 | 发布后引入 springdoc，逐步替代手工契约 |
| D-06 | Docker/Testcontainers | 发布不强制；真实 MySQL 冒烟可人工执行 | 发布后补容器化冒烟 |

## 附4 技术债总台账与处置决定

| 编号 | 技术债 | 本轮决定 | 理由 | 发布前证据 | 责任人 | 偿还计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | 排课未落库、无冲突检测 | 降级 + 带债/顺延 | 只读总览可满足当前故事意图；冲突检测需改表与规则，风险高 | 只读页面演示；发布说明写明“不做冲突检测” | 杨继鑫 | 进阶 2 建排课模型与冲突规则 |
| TD-02 | 评教趋势实时聚合 | 降级 + 带债发布 | 已有 6 个 idx_eval_* 索引；教学数据量可接受 | 索引说明；性能观察记录 | 余润东 | 数据量增长后评估汇总表 |
| TD-03 | 冒烟依赖本地 MySQL | 带债发布 | 容器化不影响本轮发布；手工冒烟可验证 | 56 项真实 MySQL 冒烟日志 | 刘鹏杰 | 后续引入 Docker/Testcontainers |
| TD-04 | 前端图表代码重复 | 清偿 | charts.js 已基本完成，只剩余少量独立实现 | 共享图表库说明 | 杨继鑫 | 已完成；残余项登记为轻微 |
| TD-05 | API 契约手工维护 | 带债发布 | 引入 OpenAPI 有时间风险，不影响本轮发布 | 契约版本与实现一致的核对记录 | 杨继鑫 | 发布后引入 springdoc |

原则：影响核心用户旅程正确性、安全性的债必须清偿；带债发布必须登记理由、影响、偿还计划与责任人，并由团队/DRI 签字。

## 附5 实验四 8 项交付物对照检查表

| # | 交付物（命名格式：团队号_交付物名称） | 按指导书要求 | 主责 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16组_Sprint3计划会会议纪要 | 按表 3，含两轮速率、E2E 集成点、发布风险、改进措施、技术债安排 | 刘润七 | □ |
| 2 | 16组_项目完整源代码 | 累积三个 Sprint，含功能/测试/E2E/README/用户文档/Release Notes/Release Tag/CI 记录 | 杨继鑫 | □ |
| 3 | 16组_Sprint评审暨成果展演会议纪要 | 按表 6，含端到端演示、愿景兑现、发布边界、干系人反馈 | 余润东 | □ |
| 4 | 16组_项目总复盘会议纪要 | 按表 7，含 Keep/Stop/Start、三轮改进闭环、速率/燃尽、人机协同演进 | 刘鹏杰/刘润七 | □ |
| 5 | 16组_AI互动原始记录 | 按表 5，全过程、可追溯，含发布/门禁、文档智能体，严禁补造 | 刘润七 | □ |
| 6 | 16组_团队项目级自评报告 | 按表 9，含五维自评、AI 纵向对比、三轮度量、成长反思、自我涅槃 | 刘润七统稿 | □ |
| 7 | 16组_发布就绪检查清单与成果展演材料 | 按表 8，逐项人工签字；演示脚本/PPT/录屏其一 | 刘润七/刘鹏杰 | □ |
| 8 | 16组_DRI项目收官寄语 | 100 字以内，写“人发生了什么改变” | 刘润七 | □ |

提交前 10 分钟检查：8 项交付物齐备；108 测试 + 56 冒烟日志归档；E2E 截图/录屏归档；12 项检查清单签字；技术债台账完整；Release Notes 无未实现功能；用户手册可指导他人运行；Release Tag 已打；文件命名统一。

## 附6 分支与推送约定

• 本轮文档与代码工作分支：feature/sprint3-closeout（从最新 main 创建）。

• AI 编码智能体只在 feature/* 分支工作；人类审查 diff 后由 DRI 合入 main。

• main 任何时刻保持可运行；合入前必须通过 JDK 17 全量构建、108 测试与 56 项冒烟。

• 发布时在通过 Release Checklist 的提交上打 annotated tag：v1.0.0-sprint3。

• 本文件先以 feature/sprint3-closeout 分支提交并推送；合入 main 由 DRI 在评审通过后执行。

## 附7 DRI 项目收官寄语（100 字以内，待定稿）

致并肩三轮的团队，也致未来的自己：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

写作要求：不写产品如何成功，写这三轮“人”发生了什么改变；100 字以内；由本轮 DRI 刘润七定稿。