# 《软件项目管理》实验三 Sprint 2 执行与交付（4学时）——16组_Sprint2分工规划

项目背景：爱教学（教学质量全链路数字化管理平台）· 背景B

本文件按实验三指导书“（四）实验过程记录”表1—表8格式编写，承接实验一用户故事地图与实验二 Sprint 1 增量。

本轮 DRI：刘鹏杰（第 3 位轮值，兼任 PO / Scrum Master）· 团队成员：余润东、杨继鑫、刘润七、刘鹏杰。

## 表1 团队成员与本轮DRI登记表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号/队名 | 16组 |
| 项目背景（爱管理/爱教学） | 爱教学 |
| 本轮DRI（第3位轮值） | 刘鹏杰／20246129／本轮兼任角色：PO、Scrum Master |
| 成员1（前DRI，第1轮） | 余润东／20246136／本轮分工：产品与范围、US-09 评教分析与统计导出、验收复核、Sprint评审纪要 |
| 成员2（前DRI，第2轮） | 杨继鑫／20245875／本轮分工：技术与架构、T-01 CI与回归基线、接口契约v2、主干合并、技术债登记 |
| 成员3 | 刘润七／20246162／本轮分工：AI协调与记录、US-07 资源挂接闭环、协同US-08 备课增强、证据链 |
| 成员4（本轮DRI） | 刘鹏杰／20246129／本轮分工：US-10 听评课闭环、Scrum仪式主持、集成门禁、自评统稿、DRI寄语 |
| 本轮启用的AI智能体 | 编码：DeepSeek 测试/回归：豆包 代码审查：ChatGPT 集成/回归：Kimi（不可用时由豆包以独立角色会话替代并单独记录） |

DRI轮值顺序（承接实验一、实验二）：第1轮：余润东 → 第2轮：杨继鑫 → 第3轮：刘鹏杰（本轮） → 第4轮：刘润七。

## 表2 Sprint 2基础信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Sprint编号 | Sprint 2 |
| Sprint目标（一句话） | 在Sprint 1「查课程」基线上，打通资源—备课、评教—统计、听评课—覆盖率三条业务链的增量闭环，并以CI与全量回归证明既有功能零破坏。 |
| Sprint起止时间 | 本周实验课第1—4学时（教学模拟Sprint，约180分钟；具体日期以课表为准） |
| 故事来源 | 实验一用户故事地图 Sprint 2 切片；Sprint 1 顺延 Must 故事：0条；Should候选“排课统筹视图”顺延Sprint 3 |
| 升级版DoD | ①功能可运行，核心流程跑通；②关键路径测试通过；③关键代码有注释；④AI生成代码经人工审查diff后合入；⑤与Sprint 1增量集成通过、关键回归测试通过；⑥CI或本地等价流水线构建通过 |
| Sprint 1速率 / 本轮计划容量 | Sprint 1：6条Must故事/180分钟，81个自动化用例、56项冒烟全绿；本轮：4条故事 + 1个技术任务包（T-01），净开发估算 175人·分钟，容量200人·分钟，留25人·分钟缓冲 |
| 本轮速率（实际达成） | ＿＿条故事达DoD（评审会后填写） |
| 入选／完成／未完成故事数 | 4 ／ ＿＿ ／ ＿＿ 条 |
| 新增技术债 | ＿＿项（详见文末技术债登记） |

累积增量口径：Sprint 2交付 = Sprint 1既有增量 + 本轮4条故事 + CI/回归基线。评审时先演示本轮新故事，再演示Sprint 1功能回归正常。

## 表3 Sprint 2计划会会议纪要

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 本周实验课第1—4学时／信息A407（以课表为准） |
| 参会人员 | 刘鹏杰、余润东、杨继鑫、刘润七；列席AI智能体：DeepSeek（编码）、豆包（测试/回归）、ChatGPT（代码审查）、Kimi（集成/回归） |
| 主持人（DRI/PO） | 刘鹏杰 |
| Sprint 1速率回顾与本轮容量假设 | Sprint 1完成6条Must故事，81个自动化用例、56项冒烟全绿；本轮新增30分钟集成/回归固定开销，主动将范围收敛为4条故事+T-01，净开发估算175人·分钟，容量200人·分钟，保留25人·分钟缓冲 |
| Sprint目标 | 在Sprint 1「查课程」基线上，打通资源—备课、评教—统计、听评课—覆盖率三条业务链的增量闭环，并以CI与全量回归证明既有功能零破坏 |
| 入选用户故事清单（编号、标题、优先级，含顺延故事） | US-07 教学资源挂接与维护闭环（Must）；US-08 备课查看增强（Must）；US-09 评教结果分析与统计导出（Must）；US-10 听评课安排与记录闭环（Must）；T-01 CI流水线与回归基线（技术任务，DoD必需）；顺延Must：0条 |
| 用户故事拆解为开发任务的情况（关键任务摘要） | US-07 → 挂接幂等与软解绑过滤、课程资源抽屉与筛选、course—offering—resource集成、资源/备课/课程回归；US-08 → prep聚合字段与缺失标记、筛选/空态/跳转、与US-07共用口径、教师数据范围回归；US-09 → summary趋势与教师维度、图表与排序、导出参数统一、工作台评教卡片集成、评教回归；US-10 → 状态机校验、覆盖率刷新、状态按钮与结果回填、supervision—coverage—dashboard集成、覆盖率回归；T-01 → CI配置、本地等价脚本、回归用例、证据归档 |
| 升级版DoD | ①功能可运行；②关键路径测试通过；③关键代码有注释；④AI代码人工审查diff后合入；⑤与Sprint 1增量集成通过、关键回归通过；⑥CI/本地等价流水线通过 |
| Sprint 1改进措施落实安排（措施＋责任人＋方式） | ①数据字典与权限矩阵随代码同步｜杨继鑫｜每次接口变更同提交更新docs/API契约.md与database/数据字典.md；②接口契约先行，禁止无契约并行开发｜余润东｜计划会10—20 min冻结v2，每条故事先写契约再写码；③开发全程同步取证｜刘润七｜docs/evidence/sprint2/实时归档，每15分钟核对一次 |
| 任务分工与认领情况 | 刘鹏杰：US-10、集成门禁、三会与自评；杨继鑫：T-01、US-08、契约v2、主干合并；余润东：US-09、验收复核、评审纪要；刘润七：US-07、AI记录与证据链；详见“表4-1 Sprint 2开发任务分工明细表” |
| 识别的集成点、依赖与回归风险 | 集成点：资源—课程—备课（IP-01）、评教—工作台—导出（IP-02）、听评课—覆盖率—待办（IP-03）、CI—测试—冒烟（IP-04）、权限—数据范围（IP-05）；风险：跨模块字段口径不一致、资源软解绑后备课仍可见、评教趋势与汇总口径不一致、听评课状态流转破坏覆盖率66.7%基线、CI环境不可用、DRI同时承担US-10与门禁导致过载 |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） | 1. 确认Sprint 1基线可构建运行｜刘鹏杰/杨继鑫｜0—10 min；2. 冻结API契约v2与数据字典增量｜杨继鑫｜10—20 min；3. 精炼4条故事验收标准｜余润东｜10—25 min；4. 输出集成点/回归风险清单｜刘鹏杰｜20—30 min；5. 建立CI与分支规则｜杨继鑫｜30—40 min；6. 创建AI记录表并开始实时记录｜刘润七｜计划会起；7. 领取任务并建feature分支｜全员｜50—55 min；8. 完成4条故事开发｜各owner｜55—105 min；9. 集成、全量回归、DoD自检｜全员｜105—135 min；10. 评审、回顾、交付物整理｜全员｜135—180 min |
| 遗留问题 | 1. 排课统筹视图与冲突检测规则未冻结，顺延Sprint 3；2. 统计报表导出中心是否统一建设待Sprint 3评估；3. 评教趋势是否增加教师维度对比待干系人确认；4. 听评课结果是否需要整改跟踪待确认；5. Sprint 1若存在未完成Must故事，将按顺延规则插入并等量下调本轮范围 |

## 表4 Sprint待办列表

| 故事编号 | 故事标题 | 优先级 | 验收标准 | 拆解任务（含集成/回归） | 负责人 | 估算工作量（分钟） | 实际工作量 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | 教学资源挂接与维护闭环 | Must | ①挂接幂等、软解绑生效、跨页一致、写审计日志；②教师仅见本人资源；③Sprint 1课程/资源/导出不受影响 | 后端幂等与软解绑过滤；前端课程资源抽屉与筛选；course—offering—resource集成；资源/备课/课程回归 | 刘润七 | 45 | ＿＿ | □完成 □未完成 |
| US-08 | 备课查看增强 | Must | ①按“我的课程→可用资源”聚合，显示课程数/资源数/平均资源数；②支持类型筛选、缺失提示、一键跳转挂接；③空态明确 | prep聚合字段与缺失标记；前端筛选/空态/跳转；与US-07共用口径集成；教师数据范围回归 | 杨继鑫 | 20 | ＿＿ | □完成 □未完成 |
| US-09 | 评教结果分析与统计导出 | Must | ①按学期/课程/教师/类型筛选；②均分、参评人次、分数分布；③学期趋势与课程排序；④教师本人/主任本教研室/督导全校；⑤CSV与页面口径一致 | summary增加趋势/教师维度；前端图表与排序；导出参数统一；与工作台评教卡片集成；评教summary/export/权限回归 | 余润东 | 45 | ＿＿ | □完成 □未完成 |
| US-10 | 听评课安排与记录闭环 | Must | ①待安排→已安排→已完成状态流转，非法流转拒绝；②安排校验教学班/督导/时间；③完成后回填得分与建议；④覆盖率实时联动且保持16/24=66.7%基线 | 状态机校验与覆盖率刷新；前端状态按钮与结果回填；supervision—coverage—dashboard集成；覆盖率/待办/导出/权限回归 | 刘鹏杰 | 35 | ＿＿ | □完成 □未完成 |
| T-01 | CI流水线与回归测试基线（技术任务） | DoD必需 | ①push/PR触发JDK17+mvn -o test；②本地一条命令完成编译/测试/冒烟；③失败阻断合入；④回归用例覆盖4条故事与Sprint 1关键路径 | 编写workflow与本地脚本；补充回归用例；执行全量回归；归档日志与报告；登记技术债 | 杨继鑫 | 30 | ＿＿ | □完成 □未完成 |

估算合计：45+20+45+35+30 = 175人·分钟；本轮编码窗口50分钟×4人=200人·分钟，缓冲25人·分钟。

### 表4-1 Sprint 2开发任务分工明细表（表4补充说明）

| 成员 | 本轮角色 | 主责用户故事/交付物 | 承担的AI智能体协作 | 关键协作对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘鹏杰 | DRI／PO／Scrum Master／质量与集成 | US-10听评课闭环；Sprint 2计划会、评审、回顾主持；集成门禁与DoD终检；自评报告统稿；DRI寄语 | 集成/回归智能体（Kimi）核对集成影响面；代码审查智能体（ChatGPT）复核权限与状态机 | 全体；与杨继鑫共同完成主干合入；余润东记录评审、刘润七记录回顾 |
| 杨继鑫 | 技术与架构／代码合入责任人 | T-01 CI与回归基线；US-08备课增强；API契约v2；数据字典与权限矩阵同步；主干合并；技术债登记 | 编码智能体（DeepSeek）建分支与写码；代码审查智能体（ChatGPT）审查CI配置与跨模块接口 | 全体；与刘润七结对资源/备课接口；与余润东核对评教口径 |
| 余润东 | 产品与范围／验收 | US-09评教结果分析与统计导出；需求基线复核与验收标准确认；Sprint评审纪要；产品待办列表调整建议 | 编码智能体（DeepSeek）实现分析接口；代码审查智能体（ChatGPT）审查业务逻辑与统计口径 | 与杨继鑫核对评教接口；与刘润七核对教师数据范围 |
| 刘润七 | AI协调与记录／开发 | US-07资源挂接与维护闭环；协同US-08；AI互动原始记录（表5）；证据链与15分钟核对 | 编码智能体（DeepSeek）实现挂接与前端；测试/回归智能体（豆包）补回归用例 | 全体；与杨继鑫结对接口；与余润东核对资源/评教数据范围 |

分工原则：每条Must故事有唯一owner；集成与回归任务写入每条故事的拆解清单，不单独“甩给测试”；DRI对最终合入与DoD判定负责，但不替代模块owner的代码审查；AI只产出候选实现，所有diff必须人工审查后合入。

分支策略：main（可运行基线，禁止直推）← feature/us07-resource-link、feature/us08-prep-enhance、feature/us09-eval-analysis、feature/us10-supervision-loop、feature/t01-ci-regression；AI编码智能体只在feature分支工作，人工审查diff后由DRI合入main。

技术栈（沿用Sprint 1，不更换）：Java 17 + Spring Boot 3.4.2 + MyBatis-Plus 3.5.10 + Spring Security + MySQL 8.0 + H2（测试库）+ 原生HTML/CSS/JS SPA + Maven 3.9；本轮新增GitHub Actions/本地等价CI脚本，不引入新的运行时中间件。

## 表5 AI互动原始记录表

| 序号 | 时间 | AI智能体角色 | 任务场景 | 人类输入（提示词/任务描述摘要） | AI输出要点 | 团队处置（采纳/修改/否决）及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | US-07资源挂接幂等与软解绑 | 接口契约、关联表结构、受影响功能 | ＿＿ | ＿＿ |
| 2 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | US-08备课聚合与缺失提示 | 聚合口径、空态要求 | ＿＿ | ＿＿ |
| 3 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | US-09评教趋势与导出 | 统计口径、筛选参数、CSV规范 | ＿＿ | ＿＿ |
| 4 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | US-10听评课状态机 | 状态枚举、非法流转规则、覆盖率口径 | ＿＿ | ＿＿ |
| 5 | ＿＿ | 测试/回归智能体（豆包） | 4条故事回归用例+Sprint 1关键路径 | 验收标准、回归矩阵、基线数字 | ＿＿ | ＿＿ |
| 6 | ＿＿ | 代码审查智能体（ChatGPT） | 增量diff审查（跨模块影响/权限/空值） | diff、DoD、权限矩阵 | ＿＿ | ＿＿ |
| 7 | ＿＿ | 集成/回归智能体（Kimi） | 集成点影响面与回归场景 | 集成点清单、变更接口 | ＿＿ | ＿＿ |
| 8 | ＿＿ | 代码审查智能体（ChatGPT） | CI配置与本地脚本审查 | workflow、脚本、合入门禁 | ＿＿ | ＿＿ |
| 9 | ＿＿ | 编码智能体（DeepSeek） | 按审查意见修复并补测 | 审查意见、失败用例 | ＿＿ | ＿＿ |
| 10 | ＿＿ | 测试/回归智能体（豆包） | 全量回归与证据归档 | 回归矩阵、截图/日志要求 | ＿＿ | ＿＿ |

填写纪律：本表只允许追加、不得改写历史行；每条含时间戳、智能体角色、任务场景、人类输入摘要、AI输出要点、团队处置（采纳/修改/否决）及理由；由刘润七每15分钟同步核对一次条数，闭会前DRI确认完整、可追溯，严禁事后补造。

## 表6 Sprint评审会议纪要

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 135—155 min／信息A407（以课表为准） |
| 参会人员（含列席教师/干系人） | 刘鹏杰、余润东、杨继鑫、刘润七；列席：任课教师、其他组观察员 |
| 主持人（DRI/PO） | 刘鹏杰 |
| Sprint目标回顾 | 资源—备课、评教—统计、听评课—覆盖率三条业务链增量闭环，CI与全量回归证明零破坏 |
| 本轮新演示故事（编号、标题、是否达DoD） | US-07 资源挂接闭环｜□达到 □未达到；US-08 备课增强｜□达到 □未达到；US-09 评教分析与导出｜□达到 □未达到；US-10 听评课闭环｜□达到 □未达到 |
| Sprint 1功能回归验证情况（证据） | 81个自动化用例全绿；56项冒烟全通过；四类角色登录与越权403；主任MATH 4/6/2基线；教师数据隔离；覆盖率16/24=66.7%；CSV导出正常；CI/本地流水线日志 |
| 未完成故事（编号、标题、原因） | ＿＿ |
| 本轮速率与Sprint 1对比 | Sprint 1：6条；Sprint 2：＿＿条达DoD；净开发人·分钟：175计划／＿＿实际 |
| 增量演示摘要（截图/录屏路径） | docs/evidence/sprint2/review/（资源挂接、备课聚合、评教趋势、听评课状态、回归日志） |
| 干系人反馈与产品待办列表调整方向 | 1. 排课统筹与冲突检测顺延Sprint 3；2. 统计导出中心评估纳入Sprint 3；3. 评教趋势是否增加教师维度对比；4. 听评课结果是否需要整改跟踪 |
| 行动项（事项＋责任人＋时限） | ＿＿ |

## 表7 Sprint回顾会议纪要

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 155—170 min／信息A407（以课表为准） |
| 参会人员 | 刘鹏杰、余润东、杨继鑫、刘润七 |
| 主持人（DRI/Scrum Master） | 刘鹏杰 |
| 继续（Keep） | 1. 契约先行，计划会冻结API v2；2. 回归门禁前移，失败不合入；3. 每15分钟检查点；4. 关键路径双人复核（DRI+模块owner） |
| 停止（Stop） | 1. 边写代码边改口径；2. 集成阶段才做回归；3. 证据最后补录；4. 大而全的单次提交 |
| 开始（Start） | 1. 每个feature分支push即跑CI；2. 计划会输出集成点—回归用例映射；3. AI记录与证据同目录归档、闭会前双人核对；4. 技术债当场登记 |
| Sprint 1改进措施落实检查（已落实/未落实＋效果/原因） | ①数据字典与权限矩阵同步｜杨继鑫｜□已落实 □部分落实 □未落实｜＿＿；②接口契约先行｜余润东｜□已落实 □部分落实 □未落实｜＿＿；③开发全程同步取证｜刘润七｜□已落实 □部分落实 □未落实｜＿＿ |
| 人机协同回顾——编码/测试/代码审查/集成回归智能体表现 | 编码：CRUD/查询效率高，业务口径需人工纠偏；测试/回归：回归覆盖提升，需剔除不对齐用例；代码审查：能查规范与空值，权限语义需人把关；集成/回归：能列影响面，但“是否影响既有功能”的最终判断必须由人做 |
| 人类审查是否到位、有无AI引入的集成缺陷 | ＿＿（逐条列出拦截的缺陷与修复方式） |
| 技术债处理情况 | 本轮新增＿＿项；已偿还＿＿项；未偿还原因与Sprint 3计划 |
| 本轮新改进措施（1—3条，含责任人与时限） | 1. CI门禁前移，feature分支push即跑回归｜杨继鑫｜Sprint 3起；2. 集成点—回归用例映射随计划会产出｜余润东｜Sprint 3起；3. AI记录与证据闭会前双人核对｜刘润七｜Sprint 3起 |

## 表8 “4+n”团队Sprint 2自评报告

项目概况：Sprint 2在Sprint 1「查课程」基线上，完成资源—备课、评教—统计、听评课—覆盖率三条业务链的增量闭环，并以CI与全量回归证明既有功能零破坏；本轮DRI：刘鹏杰。

### 五维自评

| 维度 | 自评要点 | 等级（优/良/中/待改进） | 主要证据 | 不足与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 4条Must故事全部来自Sprint 2切片；无Must顺延；排课统筹、导出中心主动顺延；Won't清单明确；集成范围清晰 | ＿＿ | 表2、表3、表4、Won't清单 | 待评审会填写 |
| 进度 | Sprint 1速率6条；本轮计划4条+T-01；燃尽图7个检查点；估算175人·分钟 | ＿＿ | 表4、燃尽图、检查点记录 | 待评审会填写 |
| 团队与AI | DRI第3位轮值；4人分工覆盖产品、技术、质量、AI记录；3条改进措施落地；4类智能体协作；人类审diff到位 | ＿＿ | 表1、表3、表5、改进措施检查表 | 待评审会填写 |
| 质量 | 升级版DoD 6条执行；81+新增用例与56项冒烟通过；回归矩阵R-01—R-15；CI/本地流水线通过；技术债登记 | ＿＿ | 测试报告、回归日志、CI记录、技术债表 | 待评审会填写 |
| 风险 | 集成冲突、回归破坏、DRI过载、AI接口幻觉、CI环境、记录真实性均有责任人与触发条件 | ＿＿ | 风险登记表、检查点记录 | 待评审会填写 |

### 团队成员贡献、效率与协作（对应“4+n”自评）

| 成员 | 本轮角色 | 主要贡献（计划） | 效率证据 | 协作与补位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘鹏杰 | DRI/PO/SM | US-10闭环；三会主持；集成门禁；自评统稿；DRI寄语 | 仪式按时完成；DoD逐条判定；回归不过不合入 | 与杨继鑫共同合入；评审/回顾由余润东、刘润七记录 |
| 杨继鑫 | 技术与架构 | T-01 CI/回归；US-08；API v2；主干合并；技术债登记 | CI/本地流水线通过；契约按时冻结；冲突闭环 | 支撑所有feature分支；协助US-07/09接口评审 |
| 余润东 | 产品与范围/验收 | US-09评教分析与导出；验收复核；评审纪要；待办调整 | 评教趋势/导出演示通过；验收标准逐条核对 | 核对US-07/08验收；收集干系人反馈 |
| 刘润七 | AI协调与记录/开发 | US-07资源挂接；协同US-08；AI原始记录；证据链 | 每15分钟记录核对；资源/备课演示通过 | 与杨继鑫结对接口；与余润东核对数据范围 |

### AI专项评估（由DRI牵头填写）

① AI在计划辅助、编码、测试/回归、代码审查各环节表现如何？与Sprint 1相比有无进步？

＿＿（答题要点：计划辅助能否列出集成点与回归风险；编码在CRUD/查询/状态机上的效率及业务口径纠偏；测试/回归覆盖是否提升；代码审查对跨模块接口、权限、空值的命中率；与Sprint 1“单模块生成”相比的进步。）

② AI在跨模块集成与回归测试中提供了什么价值？哪些集成问题仍须人来判断？

＿＿（答题要点：快速列影响面、生成回归场景、对照契约发现字段不一致、批量跑测；业务语义、权限边界、数据口径、是否真正破坏既有功能、是否达到验收标准必须由人判断。）

③ AI带来了哪些风险（错误代码、回归遗漏、接口幻觉、过度依赖……）？如何应对？

＿＿（答题要点：列出本轮实际风险与实例；应对包括契约v2、人工diff、回归矩阵、测试基线、DRI终检、AI记录可追溯。）

④ 用一句话概括团队Sprint 2的“人机分工原则”，并说明相对Sprint 1有何升级。

＿＿（参考：人定边界与验收，AI在契约内产出候选实现；集成与回归以可复现证据为准，AI不替代人的影响面判断与最终合入。 升级：从“单模块人机协同”升级为“跨模块集成+回归门禁”的人机协同。）

自评分工：刘鹏杰统稿；杨继鑫提供进度/技术债与CI证据；余润东提供范围/验收与评教数据；刘润七提供团队—AI协作事实与AI记录；全员评审后定稿。

## 附1 180分钟执行时间表

| 时间 | 环节 | 主要动作 | 产出/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—10 min | Sprint准备 | DRI确认就任；确认Sprint 1可构建运行；逐条核对3条改进措施责任人与落实方式；确认4类AI角色与环境 | 基线可用；改进措施责任表确认；AI角色就绪 |
| 10—40 min | Sprint 2计划会 | 10—20精炼故事与容量；20—30逐条澄清验收标准、集成点、回归风险；30—40任务拆解、DoD、分工与行动项 | 表2、表3、表4完成；API契约v2冻结 |
| 40—50 min | 每日站会（教学简化版） | 每人回答三问：Sprint 1后完成了什么（含改进措施进展）？本轮计划做什么？有无障碍？ | 障碍清单；任务领取确认 |
| 50—55 min | 任务领取与分支创建 | 创建5个feature分支；确认CI/本地脚本可用；开始表5实时记录 | 分支清单；记录表首行 |
| 55—105 min | 人机协同开发 | 各owner与编码智能体循环“编写→运行→修复”；人类审查diff；每15分钟检查点（70/85/100） | 4条故事代码与测试；AI记录持续追加 |
| 105—135 min | 集成、回归与DoD自检 | 合并feature分支；解决冲突；跑81+新增用例与56项冒烟；逐条核对DoD；登记技术债 | 回归报告；CI/本地流水线记录；技术债登记 |
| 135—155 min | Sprint评审 | 先演示4条新故事，再演示Sprint 1功能回归；统计速率；收集反馈 | 表6纪要；演示截图/录屏 |
| 155—170 min | Sprint回顾 | “继续—停止—开始”；检查Sprint 1改进措施；回顾人机协同；形成1—3条新措施 | 表7纪要；新措施责任人与时限 |
| 170—180 min | 交付物整理与提交 | 汇总AI记录、燃尽图、速率、技术债；自评统稿；DRI寄语；按清单检查 | 7项交付物齐备；命名规范 |

15分钟检查点：70 min检查US-07/08是否可运行；85 min检查US-09/10主流程；100 min检查测试与diff审查；105 min代码冻结，未完成项立即进入“未完成”候选，不在集成阶段扩范围。

## 附2 集成点与回归矩阵

| 编号 | 集成点 | 涉及模块 | 可能影响的Sprint 1功能 | 回归重点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP-01 | 资源—课程—备课 | teaching_resource、course_resource、offering、资源/课程/备课接口 | 课程详情资源列表、资源导出、教师资源数据范围 | 挂接/解绑后两页一致；软解绑不泄漏；教师隔离 | 刘润七 |
| IP-02 | 评教—工作台—导出 | evaluation、/evaluations/summary、/dashboard/*、CSV | 评教均分与参评人次、主任/教师工作台评教卡片、评教导出 | 汇总口径一致；角色范围正确；CSV中文不乱码 | 余润东 |
| IP-03 | 听评课—覆盖率—待办 | supervision、/supervision/coverage、/coverage/pending、/dashboard/supervisor | 覆盖率66.7%基线、待安排清单、听评课导出 | 状态流转不改变已完成记录口径；待办与状态一致 | 刘鹏杰 |
| IP-04 | CI—测试—冒烟 | Maven、H2测试库、docs/smoke_test.py | 81个自动化用例、56项冒烟 | 构建失败即阻断；回归失败不得合入 | 杨继鑫 |
| IP-05 | 权限—数据范围 | Spring Security、权限矩阵、sys_role_permission | 四类角色登录、越权403、数据隔离 | 新接口必须挂权限码；未授权返回403 | 刘鹏杰 |

回归基线（不得被破坏）：R-01四类角色登录与403；R-02主任MATH 4课程/6开课/2教师；R-03 teacher1/teacher2数据隔离；R-04课程/资源/备课查询与导出；R-05评教汇总口径；R-06评教CSV中文；R-07工作台评教卡片；R-08覆盖率16/24=66.7%；R-09待安排听评课清单；R-10听评课导出；R-11 81个自动化用例；R-12 56项冒烟；R-13新接口权限码；R-14未授权403；R-15审计日志。任一项失败，先修复再合入；修复超过10分钟仍无法通过，该故事标记“未完成”。

## 附3 技术债与风险登记

### 技术债登记表（初始清单）

| 编号 | 技术债 | 产生原因 | 影响 | 偿还计划 | 责任人 | 目标Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | 排课统筹与冲突检测未落库，仅视图规划 | 本轮范围主动收敛 | 无法做自动冲突校验 | Sprint 3建排课实体与冲突规则 | 杨继鑫 | Sprint 3 |
| TD-02 | 评教趋势实时聚合，数据量大时性能有风险 | 复用明细表，未建汇总表 | 查询延迟随数据增长 | 先补索引，再评估汇总表 | 余润东 | Sprint 3 |
| TD-03 | 冒烟测试依赖本地MySQL，未容器化 | 教学环境限制 | CI冒烟可移植性不足 | 引入Docker/Testcontainers | 杨继鑫 | Sprint 3 |
| TD-04 | 前端图表代码在多个页面重复 | 快速交付优先 | 维护成本上升 | 抽取共享图表工具模块 | 刘润七 | Sprint 3 |
| TD-05 | API契约手工维护，未生成OpenAPI | 时间限制 | 契约与代码可能漂移 | 引入springdoc，契约由代码生成 | 杨继鑫 | Sprint 3 |

### 风险登记表

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 触发条件 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 资源—课程—备课集成冲突 | 中 | 高 | 挂接/解绑后两页数据不一致 | 冻结字段口径；小步提交；15分钟同步；回归R-04 | 刘润七 |
| R-02 | 新增功能破坏Sprint 1旧功能 | 中 | 高 | 81用例或56冒烟失败 | 回归门禁前置；失败不合入；必要时回滚 | 刘鹏杰 |
| R-03 | DRI同时承担US-10与门禁导致过载 | 高 | 中 | 仪式超时、合入排队 | 杨继鑫共同合入；余润东记录评审；刘润七记录回顾 | 刘鹏杰 |
| R-04 | AI接口/字段幻觉 | 高 | 中 | 前端调用不存在字段、契约漂移 | 契约v2先行；人工审diff；用测试锁定 | 全员 |
| R-05 | CI环境不可用（离线/Maven仓库） | 中 | 中 | workflow无法运行 | 本地等价脚本；离线Maven；明确记录“本地流水线” | 杨继鑫 |
| R-06 | AI互动记录事后补造 | 中 | 高 | 记录时间与提交时间不匹配 | 实时追加；15分钟核对；闭会前DRI签字 | 刘润七 |
| R-07 | 范围蔓延 | 中 | 中 | 临时加入排课统筹/导出中心 | Won't清单；PO拒绝；新需求登记Sprint 3 | 刘鹏杰 |
| R-08 | 时间超限 | 高 | 中 | 100 min仍有关键故事未跑通 | 105 min代码冻结；优先保Must；未完成如实标记 | 刘鹏杰 |

## 附4 实验提交内容对照检查表

| # | 交付物（命名格式：团队号_交付物名称） | 按指导书要求 | 主责 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16组_Sprint2计划会纪要 | 按表3，含速率回顾、集成点与回归风险、改进措施落实安排 | 刘鹏杰 | □ |
| 2 | 16组_Sprint2源代码 | 累积Sprint 1的完整仓库，含功能/测试/回归用例/README/CI，分支与提交清晰 | 杨继鑫 | □ |
| 3 | 16组_Sprint评审会议纪要 | 按表6，含新故事演示、Sprint 1回归证据、速率对比 | 余润东 | □ |
| 4 | 16组_Sprint回顾会议纪要 | 按表7，含Keep/Stop/Start、改进措施检查、本轮新措施 | 刘鹏杰/刘润七 | □ |
| 5 | 16组_AI互动原始记录 | 按表5，全过程、可追溯，严禁补造 | 刘润七 | □ |
| 6 | 16组_团队Sprint2自评报告 | 按表8，含五维自评、AI专项、燃尽图、速率、技术债 | 刘鹏杰 | □ |
| 7 | 16组_DRI期望寄语 | 致第4轮DRI刘润七，100字以内 | 刘鹏杰 | □ |

提交前10分钟检查：4条故事状态逐条勾选；81+新增用例与56项冒烟通过；CI/本地流水线日志归档；回归矩阵R-01—R-15有证据；覆盖率仍为16/24=66.7%；AI记录时间连续；燃尽图/速率/技术债附在自评后；文件命名统一、无临时文件；README启动命令可跑通。

## 附5 考核维度对标

| 考核维度 | 权重 | 本轮对应证据 |
| --- | --- | --- |
| 过程参与与Scrum仪式执行 | 15% | 三会纪要、站会三问、15分钟检查点、DRI轮值 |
| 交付物完整性与规范性 | 20% | 7项交付物按命名与模板提交 |
| 增量集成质量与DoD（含回归测试） | 25% | 升级版DoD、R-01—R-15回归矩阵、81+新增用例、56项冒烟、CI日志 |
| 上轮改进项落实情况 | 15% | 表7改进措施检查表、API v2、数据字典同步、证据链 |
| 人机协同深度与AI记录真实性 | 15% | 表5原始记录、4类智能体、人工diff审查 |
| 自评与反思质量 | 10% | 表8五维自评与AI专项评估 |

## DRI期望寄语（致第4轮DRI刘润七，100字以内）

致刘润七：本轮我们用契约先行和回归门禁守住旧功能，也把资源、评教、听评课做成了可演示的闭环。下一轮请把排课统筹与统计导出做成完整增量，继续让AI提速、让人把关，做到每次交付都可运行、可回归、可追溯。

说明：以上为预写草稿，Sprint 2评审与回顾结束后按实际结果微调，确保不超过100字。