《软件项目管理》实验二  Sprint 1 执行与交付（4学时）——代号：蜂鸟

16组_Sprint1分工规划

项目背景：爱教学（教学质量全链路数字化管理平台），进阶1「查课程」。本文件承接实验一产出的用户故事地图、Sprint切片、甘特图与“4+n”团队规划，按实验二指导书“（四）实验过程记录”表1—表8格式填写。

表1 团队成员与本轮DRI登记表

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号/队名 | 16组 |
| 项目背景（爱管理/爱教学） | 爱教学 |
| 本轮DRI（第2位轮值） | 杨继鑫／20245875／本轮兼任角色：PO、Scrum Master |
| 成员1（上轮DRI） | 余润东／20246136／产品与范围、验收与评审主持 |
| 成员2 | 杨继鑫／20245875／DRI、技术与架构、代码合入责任人 |
| 成员3 | 刘鹏杰／20246129／质量与风险、DoD与测试、回顾主持 |
| 成员4 | 刘润七／20246162／AI协调与记录、教师工作台开发 |
| 本轮启用的AI智能体 | 编码智能体：DeepSeek 测试智能体：豆包 代码审查智能体：ChatGPT 其他：无 |

DRI轮值顺序（承接实验一）：第1轮：余润东 → 第2轮：杨继鑫（本轮） → 第3轮：刘鹏杰 → 第4轮：刘润七

表2 Sprint 1基础信息表

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| Sprint编号 | Sprint 1 |
| Sprint目标（一句话） | 交付一个可运行的“查课程”最小原型，实现课程、开课、教师数据统一建模与全量查询，并让教研室主任、教师、教学督导、系统管理员四类角色可登录并按权限查看各自工作台的核心数据。 |
| Sprint起止时间 | 实验课当周第1天 第1—4学时（教学模拟Sprint，约180分钟） |
| Sprint待办列表来源 | 实验一用户故事地图第1个发布切片（Sprint 1切片） |
| DoD（完成定义） | ① 功能可运行：四类角色可登录并完成核心查询，无阻塞性错误；② 有基本测试：关键路径（查询、筛选、权限拦截）单元测试或集成测试通过；③ 有代码注释：关键函数、Service、接口与数据模型有清晰注释；④ 代码已审查：AI生成代码经人工审查diff后合入、测试通过方可标记完成 |
| 入选用户故事数量 | 6 条 |
| 完成用户故事数量 | ＿＿条（Sprint评审后填写） |
| 未完成用户故事数量 | ＿＿条（Sprint评审后填写） |

表3 Sprint 1计划会会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 时间：实验课当周第1天 08:00—08:45／地点：信息A407 |
| 参会人员 | 余润东、杨继鑫、刘鹏杰、刘润七 列席AI智能体：编码智能体（DeepSeek）、测试智能体（豆包）、代码审查智能体（ChatGPT） |
| 主持人（DRI/PO） | 杨继鑫 |
| Sprint目标 | 交付一个可运行的“查课程”最小原型，打通“统一数据建模→样例数据导入→角色权限→三类业务工作台查询”最短闭环，为Sprint 2的资源、评教与统计功能奠定基线与接口契约。 |
| 入选用户故事清单（编号、标题、优先级） | US-01 角色与权限配置（Must） US-02 教研室主任查课程／开课／教师（Must） US-03 教师查本人课程与学生人次（Must） US-04 教学督导查开课情况与督导覆盖率（Must） US-05 课程／开课／教师统一建模与样例数据导入（Must） US-06 关键路径测试与测试报告（Must，质量保障项） |
| 用户故事拆解为开发任务的情况（关键任务摘要） | US-05 → 建库脚本（课程/开课/教师/学生人次/资源/评价基础表）＋seed样例数据（标注来源与性质）； US-01 → 角色表与“角色—功能—数据”权限矩阵＋登录与访问拦截； US-02 → 主任工作台查询页（课程/开课/教师三视图＋筛选）； US-03 → 教师工作台（本人课程、学生人次、备课资源查看）； US-04 → 督导工作台（开课清单、督导覆盖率统计）； US-06 → 关键路径测试用例、全量回归、测试报告。 |
| DoD标准（团队协商确定） | ① 功能可运行；② 有基本测试（关键路径用例通过）；③ 有代码注释（关键函数与模块）；④ 代码已审查（人工审查diff后合入）。 未满足者在表4标记“未完成”，不计入Sprint增量。 |
| 任务分工与认领情况 | 杨继鑫：US-05、US-01及查询接口契约、代码合入、源代码仓库与README； 余润东：US-02及需求基线复核、验收标准确认； 刘润七：US-03及AI互动原始记录； 刘鹏杰：US-04、US-06（DoD判定与测试报告）； 详见“表4-1 Sprint 1开发任务分工明细表”。 |
| 识别的依赖与风险 | 依赖：US-02/03/04 均依赖 US-05 数据模型与 US-01 权限框架，故 US-05 与 US-01 为关键路径，须在开场20分钟内冻结接口契约。 风险：① 范围风险——4学时完成四类工作台压力大；② 技术风险——技术栈未冻结导致返工；③ 演示风险——评审时环境起不来；④ 记录风险——AI互动记录事后补造；⑤ 协同风险——DRI兼任PO/Scrum Master且承担核心编码，工作量集中。 |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） | 1. 冻结技术栈、目录结构与接口契约｜杨继鑫｜0—10min 2. 建立代码仓库、分支策略与README｜杨继鑫｜0—10min 3. 输出DoD清单并全员确认｜刘鹏杰｜10—45min 4. 建立表5 AI互动记录表并开始实时记录｜刘润七｜计划会开始即启动 5. 完成US-05建模与样例数据导入｜杨继鑫｜60—95min 6. 完成US-01权限框架与登录拦截｜杨继鑫｜60—100min 7. 完成US-02/US-03/US-04三类工作台查询功能｜余润东、刘润七、刘鹏杰｜60—115min 8. 执行DoD逐条自检与补测、收集运行截图证据｜刘鹏杰｜115—135min 9. 在干净环境验证README启动命令可跑通｜杨继鑫｜115—135min 10. 产出Sprint评审纪要、回顾纪要、自评报告、DRI寄语｜余润东、刘鹏杰、杨继鑫｜135—180min |
| 遗留问题 | 1. 课程、开课、教师、学生人次、评价数据的字段与统计口径在实验一未完全确定，本轮须以“最小可用字段集”落地并记录口径； 2. 听评课基础安排、资源上传与维护的具体功能边界仍待Sprint 2确认； 3. 系统管理员是否可直接修改业务数据及审批要求待确认； 4. 样例数据的来源、数量与真实性标注方式需在本轮固定； 5. 排课统筹视图本轮仅做查询展示，是否允许基础维护待定。 |

表4 Sprint待办列表

| 用户故事编号 | 用户故事标题 | 优先级 | 验收标准 | 拆解的开发任务 | 负责人 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 作为系统管理员，我想配置角色与权限，以便不同角色只能访问其职责范围内的数据 | Must | ① 存在管理员、教研室主任、教师、教学督导四类角色；② 各角色登录后仅能看到权限矩阵内允许的页面与数据；③ 越权访问被拦截并给出提示 | 角色表设计；角色—功能—数据权限矩阵；登录与访问拦截；权限校验测试 | 杨继鑫 | □已完成 □未完成 |
| US-02 | 作为教研室主任，我想查看5位教师的课程简介与开课情况，以便统筹排课 | Must | ① 可按教师查看课程简介、开课学期与班级；② 支持按教师/学期筛选；③ 查询结果字段与数据口径一致 | 主任工作台查询页；课程/开课/教师三视图；筛选条件；接口联调 | 余润东 | □已完成 □未完成 |
| US-03 | 作为教师，我想查看学生人次与课程资源，以便备课 | Must | ① 教师登录后只见本人课程；② 可查看每门课的学生人次；③ 可查看已挂接的课程资源列表 | 教师工作台页面；本人课程过滤；学生人次展示；资源列表查看 | 刘润七 | □已完成 □未完成 |
| US-04 | 作为教学督导，我想查看课程开设与督导覆盖率，以便安排听评课 | Must | ① 可查看全校开课清单；② 可按开课/未开课、是否已督导筛选；③ 督导覆盖率计算口径明确且结果正确 | 督导工作台页面；开课清单查询；覆盖率统计 | 刘鹏杰 | □已完成 □未完成 |
| US-05 | 作为开发团队，我想统一课程、开课、教师数据模型并导入样例数据，以便全量查询有可靠数据来源 | Must | ① 课程/开课/教师/学生人次/资源/评价基础表建成；② 样例数据可一键导入；③ 数据来源与性质有明确标注 | 建库脚本；实体与关系建模；seed样例数据；数据字典与口径说明 | 杨继鑫 | □已完成 □未完成 |
| US-06 | 作为质量负责人，我想对关键路径执行测试并输出报告，以便确认增量达到DoD | Must | ① 查询、筛选、权限拦截关键路径有测试用例；② 全量测试通过并可复现；③ 输出测试报告含用例、结果与遗留缺陷 | 测试用例编写；测试智能体补例；全量回归；测试报告 | 刘鹏杰 | □已完成 □未完成 |
| … | 本轮不新增用户故事；Sprint 1切片外内容一律进入Sprint 2候选（资源挂接与维护、备课查看完善、评教结果展示、统计导出） |  |  |  |  |  |

表4-1 Sprint 1开发任务分工明细表（表4补充说明）

| 成员 | 本轮角色 | 主责用户故事/交付物 | 承担的AI智能体协作 | 关键协作对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨继鑫 | DRI／PO／Scrum Master／技术与架构 | US-05、US-01、接口契约、代码合入、源代码仓库与README、计划会纪要、DRI寄语 | 编码智能体（DeepSeek）建分支与写码；代码审查智能体（ChatGPT）查规范与隐患 | 全体；与余润东结对联调 |
| 余润东 | 产品与范围（上轮DRI）／验收 | US-02、需求基线复核与验收标准确认、Sprint评审纪要、自评报告统稿 | 代码审查智能体（ChatGPT）审查业务逻辑正确性 | 与杨继鑫结对做工作台＋接口联调 |
| 刘鹏杰 | 质量与风险／Scrum仪式备份 | US-04、US-06、DoD清单、测试报告、Sprint回顾纪要 | 测试智能体（豆包）补用例、跑全量、出报告 | 与余润东核对验收标准 |
| 刘润七 | AI协调与记录／开发 | US-03、AI互动原始记录（表5）、智能体定义与提示词资产 | 统筹三个智能体的使用与记录合规 | 全体；每15分钟同步一次记录 |

分支策略：main（可运行基线）← feature/us01-permission、feature/us02-director、feature/us03-teacher、feature/us04-supervisor、feature/us05-model；AI编码智能体在feature分支工作，人工审查diff后由DRI合入main。

技术栈（0—10min冻结）：Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Data JPA + H2/SQLite内嵌数据库 + Thymeleaf或静态页面；不使用外部中间件，保证干净环境可一键启动。

表5 AI互动原始记录表

| 序号 | 时间 | AI智能体角色 | 任务场景 | 人类输入摘要 | AI输出要点 | 团队处置及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 编码智能体 | 冻结技术栈后搭建工程骨架与分支 | 说明技术栈、目录结构、分支策略与DoD约束 |  |  |
| 2 |  | 编码智能体 | US-05 课程/开课/教师统一建模与导入脚本 | 提交字段口径与实体关系，要求生成建表与seed脚本 |  |  |
| 3 |  | 测试智能体 | 关键路径测试用例补充与全量回归 | 提交验收标准与接口清单，要求生成用例并执行 |  |  |
| 4 |  | 代码审查智能体 | 增量代码评审（规范、Bug、性能隐患） | 提交diff与DoD要求，要求给出审查意见 |  |  |
| 5 |  | 编码智能体 | US-01 角色权限与访问拦截 | 提交角色—功能—数据权限矩阵，要求实现登录拦截 |  |  |
| 6 |  | 编码智能体 | US-02/US-03/US-04 三类工作台查询 | 提交接口契约与页面结构，要求生成查询与筛选实现 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填写纪律：本表只允许追加、不得改写历史行；每条含时间戳、智能体角色、任务场景、人类输入摘要、AI输出要点、团队处置（采纳/修改/否决）及理由。由刘润七每15分钟同步核对一次条数，闭会前确认完整、可追溯，严禁事后补造。

表6 Sprint评审会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 时间：实验课当周第1天 11:15—11:33／地点：信息A407 |
| 参会人员（含列席教师/干系人） | 余润东、杨继鑫、刘鹏杰、刘润七 列席：任课教师、其他组观察员 |
| 主持人（DRI/PO） | 杨继鑫 |
| Sprint目标回顾 | 交付“查课程”最小原型：统一建模＋样例数据＋四类角色权限＋三类业务工作台查询。 |
| 已演示的用户故事（编号、标题、是否达到DoD） | US-01 角色与权限配置｜□达到 □未达到 US-02 教研室主任查课程/开课/教师｜□达到 □未达到 US-03 教师查本人课程与学生人次｜□达到 □未达到 US-04 教学督导查开课情况与督导覆盖率｜□达到 □未达到 US-05 统一建模与样例数据导入｜□达到 □未达到 US-06 关键路径测试与测试报告｜□达到 □未达到 |
| 未完成的用户故事（编号、标题、未完成原因） | ＿＿ |
| 增量演示情况摘要（功能截图/录屏路径） | ＿＿（如 docs/demo/ 下：登录与权限截图、主任工作台查询截图、教师工作台截图、督导覆盖率截图、测试报告截图） |
| 干系人反馈要点 | ＿＿（如：字段口径是否清晰、样例数据是否可信、工作台是否满足实际排课与听评课场景） |
| 产品待办列表可能的调整方向 | 1. Sprint 2优先资源挂接与查看、备课查看完善； 2. 评教结果展示与统计导出按MoSCoW Should级排入Sprint 2； 3. 听评课基础安排的功能边界需在Sprint 2前澄清； 4. 数据口径与权限矩阵需固化为文档并随代码维护。 |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） | ＿＿（如：补充数据字典｜杨继鑫｜Sprint 2计划会前；澄清听评课边界｜余润东｜Sprint 2计划会前） |

表7 Sprint回顾会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 时间：实验课当周第1天 11:33—11:45／地点：信息A407 |
| 参会人员 | 余润东、杨继鑫、刘鹏杰、刘润七 |
| 主持人（DRI/Scrum Master） | 杨继鑫（教学简化：DRI兼任），刘鹏杰协助记录 |
| 继续（Keep）——本轮做得好、应继续保持的做法 | 1. 开场10分钟内冻结技术栈与接口契约，先定关键路径再并行开发； 2. 每人一个feature分支、人工审查diff后合入main，保证主干始终可运行； 3. 表5 AI互动记录实时追加、每15分钟同步一次； 4. 上轮DRI（余润东）与新DRI（杨继鑫）结对，知识交接顺畅。 |
| 停止（Stop）——本轮做得不好、应停止的做法 | 1. 边写代码边讨论字段口径，造成返工； 2. 把Should级功能临时塞进Sprint 1的冲动； 3. 等到最后才做启动验证与截图取证的收尾习惯。 |
| 开始（Start）——下轮应开始尝试的改进做法 | 1. 计划会结束即产出接口契约文档，与DoD一并全员确认； 2. 从开发开始就同步留存运行截图与录屏，形成证据链； 3. 引入“每30分钟一次微型检查点”，由DRI汇总进度与障碍。 |
| 人机协同回顾——编码智能体表现评价 | ＿＿（如：建模与CRUD生成效率高；对中文业务口径理解需人工纠偏） |
| 人机协同回顾——测试智能体表现评价 | ＿＿（如：用例覆盖面广；存在与需求不对齐的多余用例，需人工筛选） |
| 人机协同回顾——代码审查智能体表现评价 | ＿＿（如：能指出规范与空指针类隐患；对权限越权等业务语义识别不足） |
| 人机协同回顾——人类审查是否到位、有无AI引入缺陷 | ＿＿（如：人类逐条审查diff，拦下1处越权访问漏洞与2处字段口径错误；未发现AI引入的严重缺陷） |
| 改进措施（1—3条，含责任人与落实时限） | 1. 固化数据字典与权限矩阵文档，随代码同步更新｜杨继鑫｜Sprint 2计划会前； 2. 建立“接口契约先行”规则，禁止无契约并行开发｜余润东｜Sprint 2起执行； 3. 开发全程同步取证（截图/录屏/测试报告）｜刘润七｜Sprint 2起执行。 |

表8 “4+n”团队Sprint 1自评报告（模板）

项目概况：针对课程、开课、教师、教学资源和教学评价信息分散、查询与统计效率不高的问题，本轮Sprint 1聚焦“查课程”，交付可运行的最小原型——完成课程、开课、教师数据统一建模与样例数据导入，建立四类角色的权限框架，并实现教研室主任、教师、教学督导三类工作台的核心查询与督导覆盖率统计；本轮DRI：杨继鑫。

五维自评（每个维度写明：我们做了什么＋自评等级（优/良/中/待改进）＋证据＋不足与下轮改进点）：

| 维度 | 自评要点 | 自评等级 | 主要证据 | 不足与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | Sprint 1切片入选6条Must级用户故事，全部围绕“查课程”基线，严格锁定Won’t清单，未纳入AI课堂分析、自动排课、移动端等进阶内容；新增需求一律登记为Sprint 2候选，无需求蔓延。 |  | 表3入选清单、表4待办列表、Won’t清单、Sprint 2候选清单 | 部分故事仍停留在功能名称层面，字段与统计口径需固化为数据字典；听评课基础安排边界未澄清。 |
| 进度 | 按180分钟教学模拟Sprint节奏推进：计划45min、站会10min、开发80min、评审与回顾30min、自评与提交15min；采用“先关键路径后并行”策略，US-05与US-01前置完成。 |  | 表2起止时间、表3行动项时限、表4-1任务分工、实际耗时对比记录 | 估算与实际存在偏差，主要来自字段口径反复与联调等待；下轮为建模与接口契约预留独立时段并加缓冲。 |
| 团队与AI | 4人分工覆盖产品与范围、技术与架构、质量与风险、AI协调与记录；本轮DRI由第2位轮值成员杨继鑫担任并兼任PO与Scrum Master；启用编码、测试、代码审查三类智能体，明确使用边界与人工审查节点。 |  | 表1登记表、表4-1分工明细、分支策略与合入记录、表5互动记录 | DRI同时承担核心编码，工作量集中存在单点风险；下轮将关键路径任务双人结对，降低对单一成员的依赖。 |
| 质量 | 计划会明确DoD四项（功能可运行、有基本测试、有代码注释、代码已审查）并写入表2、表3；关键路径（查询、筛选、权限拦截）建立测试用例并执行全量回归；AI生成代码一律经人工diff审查后合入。 |  | DoD清单、测试报告与用例、代码审查记录、code review意见与处置记录 | 时间压力下DoD第②③项执行不够稳定；下轮将DoD检查项嵌入提交前置校验，未通过不予合入。 |
| 风险 | 识别范围、技术、演示、记录、协同五类风险并逐项制定对策：范围≤6条故事、技术栈开场冻结、干净环境启动验证、记录实时追加每15分钟同步、关键路径结对。 |  | 表3风险清单与对策、Sprint评审启动验证结果、记录核对条数 | 风险识别偏定性，缺少概率、影响、触发条件与责任人；下轮建立风险登记表并在Sprint结束时更新。 |

AI专项评估（由DRI牵头填写）：

① AI智能体在Sprint 1各环节的表现分别如何？编码智能体的“编写—运行—修复”循环是否顺畅？

＿＿（建议从以下角度作答：工程骨架与建模环节效率最高；权限与查询联调环节需要人类补充业务上下文；“编写—运行—修复”循环在CRUD与查询类任务上顺畅，在涉及业务口径与权限语义的任务上需人类介入2—3轮。）

② AI对Sprint 1的主要贡献与价值是什么？

＿＿（建议：显著缩短工程骨架、实体建模、样板代码与测试用例的产出时间，使4人团队在180分钟内可覆盖四类角色与三个工作台；同时提供审查视角，补出人类遗漏的规范与隐患。）

③ AI带来了哪些风险或问题？团队如何应对？

＿＿（建议：需求臆造、字段口径自造、测试用例与需求不对齐、乐观估算、越权逻辑识别不足、责任扩散。应对：逐条对照验收标准甄别、人工审查diff、测试用例与验收标准逐条映射、DRI对最终交付负最终责任。）

④ 哪些判断必须由人做出？用一句话概括你们团队在Sprint 1中的“人机分工原则”。

＿＿（建议原则：团队定边界与判对错——需求范围、数据口径、权限语义、DoD是否达成由人决定；智能体在边界内产出候选方案与代码，一切产出经人工审查后方可合入。）

附表 实验提交内容对照检查表（指导书“（五）实验提交内容”7项）

| 序号 | 交付物（命名格式：团队号_交付物名称） | 指导书要求 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16组_Sprint1计划会会议纪要 | 按表3要素，含Sprint目标、入选故事、任务拆解、DoD标准、分工认领 | □ |
| 2 | 16组_Sprint1源代码 | 完整项目源代码仓库（或压缩包），含功能代码、测试代码、README（含运行指南）；体现分支策略、提交记录清晰、代码注释 | □ |
| 3 | 16组_Sprint评审会议纪要 | 按表6要素，含已演示/未完成故事清单、干系人反馈 | □ |
| 4 | 16组_Sprint回顾会议纪要 | 按表7要素，含“继续—停止—开始”回顾、人机协同回顾、改进措施 | □ |
| 5 | 16组_AI互动原始记录 | 按表5，全过程、可追溯，严禁事后补造 | □ |
| 6 | 16组_团队Sprint1自评报告 | 按表8模板，含五维自评与AI专项评估 | □ |
| 7 | 16组_DRI期望寄语 | 致下一轮实验DRI（第3轮：刘鹏杰），100字以内 | □ |

考核维度对标：过程参与与Scrum仪式执行20%｜交付物完整性与规范性25%｜代码增量质量与DoD达成度20%｜人机协同的深度与AI记录真实性20%｜自评深度与反思质量15%